## Resumo
Checklist de seguranca por servico
Governanca Auditeste - o que falta para tirar Manager e Trace do planejamento
Como ler
- Cada aba (Manager, Trace) lista os 49 controles de seguranca, iguais aos do Print.
- O Print ja passou em todos (267 testes verdes), entao ele e o modelo: a coluna 'De onde vem no Print' diz o que copiar.
- Coluna 'Esforco' diz o tipo de trabalho. A maioria e copiar codigo que ja existe, nao inventar.
- Coluna 'Andamento' tem menu (Pendente / Em andamento / Feito) para o time marcar o progresso.
- Marco 1 = roda dentro do servico (o que trava tudo). Marco 2 = esteira e processo. Marco 3 = garantia e venda.
Trabalho que falta, por tipo (dos 49 controles)
Tipo de esforco | Quantos controles
Copiar do Print | 24
Adaptar do Print | 4
Ligar no CI / infra | 9
Documento (escrever 1x) | 10
Arquitetura / externo | 2
Total | 49
Situacao por servico
Servico | Feito | Em planejamento | Total
Print | 49 | 0 | 49
Manager | 5 | 44 | 49
Trace | 0 | 49 | 49

## Manager
Checklist de seguranca - Manager
5 de 49 controles feitos. 44 em planejamento. Modelo pronto e testado: Print.
Marco | Controle | Objetivo | De onde vem no Print | O que falta fazer | Esforco | Status hoje | Andamento
1 | Tenant / Multitenancy | Segregar clientes logicamente | cofre/banco.js (exigirTenant, tenant_id em todo WHERE) | Nada, ja implementado. | Feito no Print | Feito | Feito
1 | Autenticacao | Confirmar identidade do usuario | cofre/contas.js (scrypt + sessao HttpOnly) | Nada, ja implementado. | Feito no Print | Feito | Feito
1 | Autorizacao | Controlar acesso por usuario, tenant e recurso | cofre/banco.js (acessoA, papeis) | Nada, ja implementado. | Feito no Print | Feito | Feito
1 | Storage privado | Restringir acesso direto as evidencias | links assinados HMAC + objeto cifrado (cofre/api.js) | Nada, ja implementado. | Feito no Print | Feito | Feito
1 | HTTPS / TLS | Proteger dados em transito | borda Railway + HSTS (servidor.js) | Nada, ja implementado. | Feito no Print | Feito | Feito
1 | Criptografia em repouso | Proteger dados armazenados | cofre/cifra.js (AES-256-GCM) | Plugar cifra.js na gravacao de conteudo do servico. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
1 | Ciclo de vida de evidencia | Controlar criacao ate descarte | cofre/banco.js (prazo de validade) | Dar prazo de validade ao objeto do servico. | Adaptar do Print | Planejado | Pendente
1 | Retencao | Definir por quanto tempo dados permanecem | cofre/banco.js (poda por prazo) | Reusar a poda por prazo no caminho de leitura. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
1 | Exclusao segura | Remover metadata e arquivos associados | cofre/api.js (exclui metadado + objeto) | Excluir tem que apagar metadado e objeto juntos. | Adaptar do Print | Planejado | Pendente
1 | Secrets management | Proteger chaves, tokens e credenciais | variaveis de ambiente + cofre/admin.js | Segredos so em variavel de ambiente; nunca no repo. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
1 | Audit log minimo | Registrar acoes criticas | cofre/banco.js (tabela auditoria) | Criar tabela de auditoria e registrar acoes criticas. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
2 | RBAC | Definir papeis e permissoes | cofre/banco.js (papeis) | Reusar papeis: admin, gestor, consultor, leitor. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
2 | Auditoria completa | Registrar acessos e operacoes relevantes | cofre/banco.js (auditoria por cliente) | Registrar acesso, criacao, download e exclusao por cliente. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
2 | Rate limiting | Limitar uso abusivo das APIs | cofre/api.js (freio 429) | Reusar o freio (429) por conta e por origem. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
2 | Validacao de payload | Validar entradas recebidas | cofre/api.js (parse + limites) | Reusar a validacao e o parse de corpo do api.js. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
2 | Limite de upload | Restringir tamanho de arquivos | cofre/api.js (limite de corpo) | Reusar o limite de tamanho de corpo e upload. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
2 | Validacao MIME / tipo de arquivo | Verificar conteudo enviado | cofre/api.js (lista de tipos) | Aceitar so os tipos de arquivo da lista. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
2 | CORS restritivo | Restringir origens web autorizadas | servidor.js (CORS) | Fechar CORS para as origens conhecidas. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
2 | Security headers | Endurecer comportamento do navegador | servidor.js (nosniff, CSP, Referrer) | Copiar os cabecalhos de seguranca do servidor.js. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
2 | Tratamento seguro de erros | Controlar mensagens retornadas | servidor.js / api.js (500 sem stack) | Erro nunca devolve stack; 500 controlado. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
2 | Backup | Preservar dados recuperaveis | cofre/admin.js (backup) | Reusar o backup do admin.js. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
2 | Restore testado | Confirmar que backup e util e valido | teste-backup.js | Reusar teste-backup.js: destruir e restaurar de verdade. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
2 | Separacao de ambientes | Isolar dev, homologacao e producao | chave e banco por ambiente | Chaves e banco separados por ambiente (dev/homolog/prod). | Ligar no CI / infra | Planejado | Pendente
2 | Secure SDLC | Incorporar seguranca ao desenvolvimento | suite de testes + CI | Rodar os mesmos testes no CI antes de subir. | Ligar no CI / infra | Planejado | Pendente
2 | Code review | Revisar alteracoes antes da producao | regra de PR no GitHub | Exigir revisao de PR antes do main. | Ligar no CI / infra | Planejado | Pendente
2 | SAST | Analisar codigo estaticamente | .github/workflows/codeql.yml | Ligar o codeql.yml no repositorio do servico. | Ligar no CI / infra | Planejado | Pendente
2 | Dependency scanning | Analisar bibliotecas utilizadas | npm audit (package.json) | Rodar npm audit (ou equivalente) no CI. | Ligar no CI / infra | Planejado | Pendente
2 | Secret scanning | Detectar credenciais no repositorio | GitHub secret scanning + .gitignore | Ligar o secret scanning do GitHub e revisar o .gitignore. | Ligar no CI / infra | Planejado | Pendente
2 | Patch / dependency management | Manter componentes atualizados | package.json (overrides) + Dependabot | Fixar versoes e ligar o Dependabot. | Ligar no CI / infra | Planejado | Pendente
2 | SSO-ready | Preparar identidade para integracao corporativa | cofre/sso.js | Deixar a identidade pronta para SSO (sso.js ja prepara). | Copiar do Print | Planejado | Pendente
2 | Gestao de incidentes | Definir resposta a eventos de seguranca | (novo) documento | Escrever o processo de resposta a incidente (vale p/ os tres). | Documento (escrever 1x) | Planejado | Pendente
2 | LGPD operacional | Formalizar tratamento de dados | mascaramento (privacidade) + doc | Formalizar o tratamento LGPD e reusar o mascaramento de dado sensivel. | Documento (escrever 1x) | Planejado | Pendente
2 | Inventario de dados | Saber exatamente quais dados sao tratados | (novo) documento por servico | Listar quais dados o servico trata (curto, por servico). | Documento (escrever 1x) | Planejado | Pendente
2 | Subprocessadores | Mapear terceiros que recebem/processam dados | (novo) documento | Listar terceiros que processam dados (Railway etc, vale p/ os tres). | Documento (escrever 1x) | Planejado | Pendente
3 | SSO / OIDC / SAML | Integrar identidade do cliente | cofre/sso.js + teste-sso.js | Copiar sso.js e teste-sso.js e apontar para o provedor do cliente. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
3 | DAST | Testar aplicacao em execucao | dast.js | Adaptar o dast.js as rotas do servico e rodar no CI. | Ligar no CI / infra | Planejado | Pendente
3 | Pentest | Avaliacao ofensiva especializada | (externo) | Agendar pentest externo (fora do time). | Arquitetura / externo | Planejado | Pendente
3 | Seguranca de IA | Proteger funcionalidades que usam modelos | cofre/injecao.js | Se o servico usa modelo, reusar injecao.js; senao, nao se aplica. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
3 | Protecao contra prompt injection | Tratar conteudo externo como nao confiavel | cofre/injecao.js + teste-injecao.js | Reusar injecao.js: conteudo externo entra como dado, nunca ordem. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
3 | Allowlist de ferramentas da IA | Restringir acoes permitidas ao modelo | arquitetura: modelo nao executa | O modelo nao executa acao; so descreve. | Arquitetura / externo | Planejado | Pendente
3 | Validacao de saida da IA | Verificar respostas antes de acoes criticas | cofre/injecao.js (conferencia de saida) | Reusar a conferencia de saida do injecao.js. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
3 | Security Architecture | Documentar arquitetura e controles | (novo) documento por servico | Documentar a arquitetura e os controles do servico. | Documento (escrever 1x) | Planejado | Pendente
3 | Data Flow Diagram | Mostrar por onde os dados passam | (novo) diagrama por servico | Desenhar o fluxo de dados do servico. | Documento (escrever 1x) | Planejado | Pendente
3 | Trust boundaries | Identificar fronteiras de confianca | cofre/injecao.js + doc | Marcar as fronteiras de confianca do servico. | Documento (escrever 1x) | Planejado | Pendente
3 | Security FAQ | Padronizar respostas comerciais e tecnicas | specs/ (FAQ) | FAQ de seguranca padrao (vale p/ os tres). | Documento (escrever 1x) | Planejado | Pendente
3 | Questionario padrao de seguranca | Reutilizar respostas em assessments | (novo) documento | Questionario padrao respondido (vale p/ os tres). | Documento (escrever 1x) | Planejado | Pendente
3 | Evidencias dos controles | Provar que controles existem | gravacao da bateria de testes | Rodar a bateria e gerar a gravacao, como fizemos no Print. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
3 | Politica de vulnerabilidades | Definir tratamento de falhas encontradas | (novo) documento | Publicar a politica de vulnerabilidade (vale p/ os tres). | Documento (escrever 1x) | Planejado | Pendente
3 | Revisoes periodicas de seguranca | Reavaliar controles ao longo do tempo | cron nos workflows (.github) | Cron semanal nos workflows para reavaliar. | Ligar no CI / infra | Planejado | Pendente

## Trace
Checklist de seguranca - Trace
0 de 49 controles feitos. 49 em planejamento. Modelo pronto e testado: Print.
Marco | Controle | Objetivo | De onde vem no Print | O que falta fazer | Esforco | Status hoje | Andamento
1 | Tenant / Multitenancy | Segregar clientes logicamente | cofre/banco.js (exigirTenant, tenant_id em todo WHERE) | Toda tabela do servico precisa de tenant_id, e todo SELECT/UPDATE filtrar por ele. | Adaptar do Print | Planejado | Pendente
1 | Autenticacao | Confirmar identidade do usuario | cofre/contas.js (scrypt + sessao HttpOnly) | Reusar o login scrypt e a sessao HttpOnly do contas.js. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
1 | Autorizacao | Controlar acesso por usuario, tenant e recurso | cofre/banco.js (acessoA, papeis) | Reusar papeis e a funcao acessoA do banco.js. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
1 | Storage privado | Restringir acesso direto as evidencias | links assinados HMAC + objeto cifrado (cofre/api.js) | Guardar arquivo fora da web e servir so por link assinado, como no Print. | Adaptar do Print | Planejado | Pendente
1 | HTTPS / TLS | Proteger dados em transito | borda Railway + HSTS (servidor.js) | Ja vem da borda Railway; garantir HSTS no servidor do servico. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
1 | Criptografia em repouso | Proteger dados armazenados | cofre/cifra.js (AES-256-GCM) | Plugar cifra.js na gravacao de conteudo do servico. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
1 | Ciclo de vida de evidencia | Controlar criacao ate descarte | cofre/banco.js (prazo de validade) | Dar prazo de validade ao objeto do servico. | Adaptar do Print | Planejado | Pendente
1 | Retencao | Definir por quanto tempo dados permanecem | cofre/banco.js (poda por prazo) | Reusar a poda por prazo no caminho de leitura. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
1 | Exclusao segura | Remover metadata e arquivos associados | cofre/api.js (exclui metadado + objeto) | Excluir tem que apagar metadado e objeto juntos. | Adaptar do Print | Planejado | Pendente
1 | Secrets management | Proteger chaves, tokens e credenciais | variaveis de ambiente + cofre/admin.js | Segredos so em variavel de ambiente; nunca no repo. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
1 | Audit log minimo | Registrar acoes criticas | cofre/banco.js (tabela auditoria) | Criar tabela de auditoria e registrar acoes criticas. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
2 | RBAC | Definir papeis e permissoes | cofre/banco.js (papeis) | Reusar papeis: admin, gestor, consultor, leitor. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
2 | Auditoria completa | Registrar acessos e operacoes relevantes | cofre/banco.js (auditoria por cliente) | Registrar acesso, criacao, download e exclusao por cliente. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
2 | Rate limiting | Limitar uso abusivo das APIs | cofre/api.js (freio 429) | Reusar o freio (429) por conta e por origem. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
2 | Validacao de payload | Validar entradas recebidas | cofre/api.js (parse + limites) | Reusar a validacao e o parse de corpo do api.js. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
2 | Limite de upload | Restringir tamanho de arquivos | cofre/api.js (limite de corpo) | Reusar o limite de tamanho de corpo e upload. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
2 | Validacao MIME / tipo de arquivo | Verificar conteudo enviado | cofre/api.js (lista de tipos) | Aceitar so os tipos de arquivo da lista. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
2 | CORS restritivo | Restringir origens web autorizadas | servidor.js (CORS) | Fechar CORS para as origens conhecidas. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
2 | Security headers | Endurecer comportamento do navegador | servidor.js (nosniff, CSP, Referrer) | Copiar os cabecalhos de seguranca do servidor.js. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
2 | Tratamento seguro de erros | Controlar mensagens retornadas | servidor.js / api.js (500 sem stack) | Erro nunca devolve stack; 500 controlado. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
2 | Backup | Preservar dados recuperaveis | cofre/admin.js (backup) | Reusar o backup do admin.js. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
2 | Restore testado | Confirmar que backup e util e valido | teste-backup.js | Reusar teste-backup.js: destruir e restaurar de verdade. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
2 | Separacao de ambientes | Isolar dev, homologacao e producao | chave e banco por ambiente | Chaves e banco separados por ambiente (dev/homolog/prod). | Ligar no CI / infra | Planejado | Pendente
2 | Secure SDLC | Incorporar seguranca ao desenvolvimento | suite de testes + CI | Rodar os mesmos testes no CI antes de subir. | Ligar no CI / infra | Planejado | Pendente
2 | Code review | Revisar alteracoes antes da producao | regra de PR no GitHub | Exigir revisao de PR antes do main. | Ligar no CI / infra | Planejado | Pendente
2 | SAST | Analisar codigo estaticamente | .github/workflows/codeql.yml | Ligar o codeql.yml no repositorio do servico. | Ligar no CI / infra | Planejado | Pendente
2 | Dependency scanning | Analisar bibliotecas utilizadas | npm audit (package.json) | Rodar npm audit (ou equivalente) no CI. | Ligar no CI / infra | Planejado | Pendente
2 | Secret scanning | Detectar credenciais no repositorio | GitHub secret scanning + .gitignore | Ligar o secret scanning do GitHub e revisar o .gitignore. | Ligar no CI / infra | Planejado | Pendente
2 | Patch / dependency management | Manter componentes atualizados | package.json (overrides) + Dependabot | Fixar versoes e ligar o Dependabot. | Ligar no CI / infra | Planejado | Pendente
2 | SSO-ready | Preparar identidade para integracao corporativa | cofre/sso.js | Deixar a identidade pronta para SSO (sso.js ja prepara). | Copiar do Print | Planejado | Pendente
2 | Gestao de incidentes | Definir resposta a eventos de seguranca | (novo) documento | Escrever o processo de resposta a incidente (vale p/ os tres). | Documento (escrever 1x) | Planejado | Pendente
2 | LGPD operacional | Formalizar tratamento de dados | mascaramento (privacidade) + doc | Formalizar o tratamento LGPD e reusar o mascaramento de dado sensivel. | Documento (escrever 1x) | Planejado | Pendente
2 | Inventario de dados | Saber exatamente quais dados sao tratados | (novo) documento por servico | Listar quais dados o servico trata (curto, por servico). | Documento (escrever 1x) | Planejado | Pendente
2 | Subprocessadores | Mapear terceiros que recebem/processam dados | (novo) documento | Listar terceiros que processam dados (Railway etc, vale p/ os tres). | Documento (escrever 1x) | Planejado | Pendente
3 | SSO / OIDC / SAML | Integrar identidade do cliente | cofre/sso.js + teste-sso.js | Copiar sso.js e teste-sso.js e apontar para o provedor do cliente. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
3 | DAST | Testar aplicacao em execucao | dast.js | Adaptar o dast.js as rotas do servico e rodar no CI. | Ligar no CI / infra | Planejado | Pendente
3 | Pentest | Avaliacao ofensiva especializada | (externo) | Agendar pentest externo (fora do time). | Arquitetura / externo | Planejado | Pendente
3 | Seguranca de IA | Proteger funcionalidades que usam modelos | cofre/injecao.js | Se o servico usa modelo, reusar injecao.js; senao, nao se aplica. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
3 | Protecao contra prompt injection | Tratar conteudo externo como nao confiavel | cofre/injecao.js + teste-injecao.js | Reusar injecao.js: conteudo externo entra como dado, nunca ordem. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
3 | Allowlist de ferramentas da IA | Restringir acoes permitidas ao modelo | arquitetura: modelo nao executa | O modelo nao executa acao; so descreve. | Arquitetura / externo | Planejado | Pendente
3 | Validacao de saida da IA | Verificar respostas antes de acoes criticas | cofre/injecao.js (conferencia de saida) | Reusar a conferencia de saida do injecao.js. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
3 | Security Architecture | Documentar arquitetura e controles | (novo) documento por servico | Documentar a arquitetura e os controles do servico. | Documento (escrever 1x) | Planejado | Pendente
3 | Data Flow Diagram | Mostrar por onde os dados passam | (novo) diagrama por servico | Desenhar o fluxo de dados do servico. | Documento (escrever 1x) | Planejado | Pendente
3 | Trust boundaries | Identificar fronteiras de confianca | cofre/injecao.js + doc | Marcar as fronteiras de confianca do servico. | Documento (escrever 1x) | Planejado | Pendente
3 | Security FAQ | Padronizar respostas comerciais e tecnicas | specs/ (FAQ) | FAQ de seguranca padrao (vale p/ os tres). | Documento (escrever 1x) | Planejado | Pendente
3 | Questionario padrao de seguranca | Reutilizar respostas em assessments | (novo) documento | Questionario padrao respondido (vale p/ os tres). | Documento (escrever 1x) | Planejado | Pendente
3 | Evidencias dos controles | Provar que controles existem | gravacao da bateria de testes | Rodar a bateria e gerar a gravacao, como fizemos no Print. | Copiar do Print | Planejado | Pendente
3 | Politica de vulnerabilidades | Definir tratamento de falhas encontradas | (novo) documento | Publicar a politica de vulnerabilidade (vale p/ os tres). | Documento (escrever 1x) | Planejado | Pendente
3 | Revisoes periodicas de seguranca | Reavaliar controles ao longo do tempo | cron nos workflows (.github) | Cron semanal nos workflows para reavaliar. | Ligar no CI / infra | Planejado | Pendente